## 报价方案
麦初心语蛋糕棒产品服务报价方案
项目案｜蛋糕棒产品1个SPU整体服务，含税费用20万
项目概述
服务范围覆盖企业调研分析、产品盘点、产品线与规格整理、产品沟通策略、包装升级，以及配套详情页策划与设计。
本次结构按公司正式服务内容颗粒度展开，便于客户清楚理解每一项服务动作、交付逻辑与价值边界。
费用说明：蛋糕棒产品1个SPU，含税费用20万。
费用说明 | 蛋糕棒产品1个SPU，对客正式报价版本。 | 含税费用：人民币 200,000 元
企业调研分析 | 阶段费用 | 含税费用已计入总价 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 企业访谈纪要；项目目标共识摘要
模块 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物
企业调研分析 | 企业调研分析 | 项目背景深度访谈 | 围绕企业当前项目背景、产品现状、已有推进过程与关键问题进行深度访谈。 为后续产品方向判断与服务结构展开建立共识基础。 | 企业访谈纪要；项目目标共识摘要
|  | 高层访谈 | 围绕企业高层对项目目标、市场方向、产品判断与业务预期进行访谈。 确保项目服务方向与决策层预期保持一致。
|  | 项目目标共识 | 结合前序访谈内容，梳理项目目标、服务边界与阶段性产出预期。 形成内部与客户可对齐的目标共识基础。
产品盘点与产品线整理 | 阶段费用 | 含税费用已计入总价 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 现有产品盘点结论；现有包装卖点及视觉盘点结论；产品线整理建议；产品规格建议
模块 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物
产品盘点与产品线整理 | 现有产品盘点 | 现有产品力分析 | 围绕现有蛋糕棒产品、现有包装样、现场图片及会议纪要，对当前产品表现进行系统盘点。 从口感、造型、品质感、价格带与渠道适配等维度输出问题诊断结论。 | 现有产品盘点结论；现有包装卖点及视觉盘点结论
|  | 现有包装卖点及视觉盘点 | 对现有包装中的卖点表达、信息层级、视觉风格、产品感知与货架识别进行专项盘点。 明确现有包装在卖点传达与视觉表现上的问题，为后续包装升级提供依据。
|  | 产品线结构分析 | 梳理现有产品规格、SKU组成、价格带分布及当前渠道对应关系。 明确现有产品在线结构与规格设置上的问题与优化空间。
| 产品线与规格整理 | 产品线梳理 | 基于现有产品盘点与沟通策略结果，整理适合本次服务范围推进的产品线组合。 明确不同产品对象的角色分工、延展关系与后续表达边界。 | 产品线整理建议；产品规格建议
包装升级服务 | 阶段费用 | 含税费用已计入总价 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 产品沟通策略建议；包装策略建议；包装创意提案；包装设计稿；包装执行配套文件；婚庆渠道包装策划设计建议
模块 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物
包装升级服务 | 产品沟通策略 | 产品沟通策略 | 围绕当前产品问题与目标市场表达，梳理产品对外沟通的核心方向与表达重点。 明确产品后续在包装及详情页中的沟通主线与核心价值承接方式。 | 产品沟通策略建议；产品核心卖点提炼；产品名建议；包装信息层级建议
|  | 产品价值优势深度挖掘 | 从原料、工艺、体验、场景等角度深入梳理产品可被感知的价值优势。 为后续卖点体系与视觉表达建立内容支撑。
|  | 竞品差异化分析 | 围绕竞品在产品表达、包装卖点与市场呈现上的方式进行差异化比较。 找出本产品可强化的区隔点与传播切口。
|  | 消费者需求匹配验证 | 结合现有产品状态与目标消费场景，验证产品表达与消费者需求之间的匹配关系。 明确后续沟通策略应强化的重点内容。
|  | 产品核心卖点提炼 | 围绕产品竞争力与消费者关注点，提炼后续包装及详情页使用的核心卖点。 形成统一的卖点表达基础。
|  | 产品名策划 | 围绕产品定位与沟通方向，提出产品命名建议。 确保名称能够承接产品价值与市场表达。
|  | 包装信息层级梳理 | 梳理包装正反面及关键展示面的信息优先级。 为包装画面设计建立清晰的信息组织逻辑。
| 包装策略与创意定义 | 产品体验切片 | 从消费者接触、开启、食用与分享体验角度拆解当前产品的关键体验触点。 将产品问题转译成包装升级的体验命题。 | 包装策略建议；包装触点分析；包装风格定位；包装创意提案
|  | 包装触点分析 | 系统梳理包装在货架识别、拿取、开启、传递与展示中的触点表现。 为后续包装升级建立统一的分析基础。
|  | 包装风格定位 | 明确包装升级的视觉语气、品质感方向与识别策略。 重点优化现有包装在品质表达与产品感知上的问题。
|  | 包装创意提案 | 围绕确认后的产品对象输出包装升级创意提案。 明确包装概念、信息逻辑与后续设计方向。
| 包装设计执行 | 产品包装设计 | 完成产品包装设计相关工作，服务于常规市场蛋糕棒产品包装升级。 确保设计与执行结果可用于客户确认与后续落地推进。 | 常规包装设计稿；包装延展方案；包装制作输出文件；包装打样及跟印反馈
|  | 包装结构造型设计 | 完成包装结构造型设计相关工作，服务于常规市场蛋糕棒产品包装升级。 确保设计与执行结果可用于客户确认与后续落地推进。
|  | 包装画面设计 | 完成包装画面设计相关工作，服务于常规市场蛋糕棒产品包装升级。 确保设计与执行结果可用于客户确认与后续落地推进。
|  | 包装工艺及材质建议 | 完成包装工艺及材质建议相关工作，服务于常规市场蛋糕棒产品包装升级。 确保设计与执行结果可用于客户确认与后续落地推进。
|  | 虚拟货架测试 | 完成虚拟货架测试，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装效果图方案提报 | 完成包装效果图方案提报，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装延展 | 完成包装延展，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装展开平面优化 | 完成包装展开平面优化，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 口味延展设计 | 完成口味延展设计，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装元素绘制 | 完成包装元素绘制，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装元素拍摄 | 完成包装元素拍摄，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 包装元素建模 | 完成包装元素建模，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 外箱配套设计 | 完成外箱配套设计，补足包装设计在展示、延展或配套层面的完整性。 确保整套包装系统输出更完整、可读、可展示。
|  | 展开审核 | 完成展开审核，为包装后续制作与落地提供支持。 确保设计结果在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 包装印刷跟踪 | 完成包装印刷跟踪，为包装后续制作与落地提供支持。 确保设计结果在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 数码样打样 | 完成数码样打样，为包装后续制作与落地提供支持。 确保设计结果在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 制作文件输出 | 完成制作文件输出，为包装后续制作与落地提供支持。 确保设计结果在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 包装印刷效果反馈及跟踪执行 | 完成包装印刷效果反馈及跟踪执行，为包装后续制作与落地提供支持。 确保设计结果在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
| 婚庆渠道包装策划设计 | 婚庆渠道定位规划 | 围绕婚庆礼赠使用场景，梳理婚庆渠道的产品表达、包装诉求与视觉风格方向。 明确婚庆渠道与常规市场在包装沟通上的差异化重点。 | 婚庆渠道包装策划建议；婚庆渠道包装创意提案；婚庆渠道包装设计方案
|  | 婚庆包装风格定位 | 定义婚庆渠道包装的视觉语气、礼赠感表达与风格基调。 确保婚庆包装体系在审美与场景感知上形成独立识别。
|  | 婚庆包装创意提案 | 结合婚庆渠道特点，输出婚庆包装策划与设计方向提案。 为后续婚庆包装独立体系建立清晰的创意依据。
| 婚庆渠道包装设计执行 | 产品包装设计 | 完成婚庆渠道产品包装设计相关工作，服务于婚庆礼赠包装体系设计。 确保婚庆包装系统在设计与执行层面完整展开。 | 婚庆包装设计稿；婚庆包装延展方案；婚庆包装制作输出文件；婚庆包装打样及跟印反馈
|  | 包装结构造型设计 | 完成婚庆渠道包装结构造型设计相关工作，服务于婚庆礼赠包装体系设计。 确保婚庆包装系统在设计与执行层面完整展开。
|  | 包装画面设计 | 完成婚庆渠道包装画面设计相关工作，服务于婚庆礼赠包装体系设计。 确保婚庆包装系统在设计与执行层面完整展开。
|  | 包装工艺及材质建议 | 完成婚庆渠道包装工艺及材质建议相关工作，服务于婚庆礼赠包装体系设计。 确保婚庆包装系统在设计与执行层面完整展开。
|  | 虚拟货架测试 | 完成婚庆渠道虚拟货架测试，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装效果图方案提报 | 完成婚庆渠道包装效果图方案提报，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装延展 | 完成婚庆渠道包装延展，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装展开平面优化 | 完成婚庆渠道包装展开平面优化，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 口味延展设计 | 完成婚庆渠道口味延展设计，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装元素绘制 | 完成婚庆渠道包装元素绘制，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装元素拍摄 | 完成婚庆渠道包装元素拍摄，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 包装元素建模 | 完成婚庆渠道包装元素建模，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 外箱配套设计 | 完成婚庆渠道外箱配套设计，补足婚庆包装体系在展示、延展或配套层面的完整性。 保证婚庆包装体系更完整、可读、可提报。
|  | 展开审核 | 完成婚庆渠道展开审核，为婚庆包装后续制作与落地提供支持。 确保婚庆包装在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 包装印刷跟踪 | 完成婚庆渠道包装印刷跟踪，为婚庆包装后续制作与落地提供支持。 确保婚庆包装在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 数码样打样 | 完成婚庆渠道数码样打样，为婚庆包装后续制作与落地提供支持。 确保婚庆包装在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 制作文件输出 | 完成婚庆渠道制作文件输出，为婚庆包装后续制作与落地提供支持。 确保婚庆包装在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
|  | 包装印刷效果反馈及跟踪执行 | 完成婚庆渠道包装印刷效果反馈及跟踪执行，为婚庆包装后续制作与落地提供支持。 确保婚庆包装在制作与印刷环节中的准确性与稳定性。
详情页配套服务 | 阶段费用 | 含税费用已计入总价 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 详情页卖点框架；详情页转化策略；详情页设计稿；详情页主图方案
模块 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物
详情页配套服务 | 详情页策划与设计 | 卖点框架搭建 | 基于产品盘点、沟通策略与包装升级结果，搭建详情页的内容结构与卖点框架。 明确页面需要承载的核心信息与证据逻辑。 | 详情页卖点框架；详情页转化策略；详情页设计稿；详情页主图方案
|  | 详情页转化策略 | 围绕用户浏览路径与转化节点，规划详情页的信息组织方式。 提升页面表达的完整度与销售承接力。
|  | 产品详情页创意 | 完成详情页的整体视觉创意与设计表现。 确保详情页视觉与包装升级结果保持统一。
|  | 主图核心卖点策划 | 围绕详情页首屏与平台展示场景，提炼主图核心卖点与视觉重点。 增强产品在线上展示中的点击与理解效率。
备注说明
1. 本报价不包含第三方数据及其他第三方增量调研费用。
2. 本报价不包含注册费用、制作印刷、施工、媒介投放及其他第三方费用。
3. 以上费用不包含文字或图片素材的版权购买费用。
4. 本报价10个工作日内有效，最终解释权归属福州未本品牌策划有限公司。
5. 以上信息属于企业商业机密，不得向第三方泄露；如造成法律纠纷，必予追究。