## 报价方案
鸿诚食品 × 未本品牌咨询服务明细
咖啡软糖、脆皮软糖｜2个新品产品开发策略及包装延展落地｜项目案｜v2 草案
项目概述
本项目面向鸿诚食品两个新品方向：咖啡软糖与脆皮软糖。服务重点从新品机会判断、产品开发建议、产品策略定义，延伸至包装创意、包装设计、包装延展、打样与印刷跟进。
本次报价结构参考既有《鸿诚食品X未本营销咨询服务明细（零食渠道版块）》中“产品设计”板块，并结合本次需求收窄范围：不展开完整品牌表达与全渠道策略，聚焦2个新品从策略到包装落地的完整项目。
包装部分按“主包装设计 + 口味 / 规格 / 系列延展 + 制作落地 + 打样与印刷跟进”纳入正式服务范围。
本报价暂不自动计算价格，费用由双方根据最终包装数量、延展数量、打样次数与印刷跟进深度确认。
费用说明 | 价格待确认；以下为服务内容与交付范围草案。 | 含税总费用：待补充
第一阶段｜产品开发建议与策略定义 | 阶段费用 | 待补充 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 《咖啡软糖、脆皮软糖产品开发建议与策略方案》；《新品定位与卖点策略》
阶段 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物 | 服务部门 | 负责人
第一阶段｜产品开发建议与策略定义 | 项目背景与产品机会分析 | 项目背景与目标共识 | 梳理鸿诚既有合作基础、企业产品资源、项目目标和新品开发边界。；明确2个新品的开发方向、渠道假设、核心约束与阶段推进口径。 | 项目目标共识；产品机会分析结论
|  | 产品机会与现有资源分析 | 结合企业现有产品、供应链能力、规格基础和可转化资源，判断新品开发可利用的优势。；识别新品开发中需要避开的同质化风险、成本风险和渠道落地风险。
| 品类、渠道与竞品研究 | 品类趋势与消费需求分析 | 围绕2个新品所在品类，梳理消费趋势、场景变化、购买理由和潜在机会。；提炼可用于新品定义和包装表达的核心需求关键词。 | 品类与竞品分析；渠道适配判断
|  | 竞品与渠道货架分析 | 分析同类产品的规格、价格带、卖点表达、包装视觉和货架竞争方式。；判断2个新品在目标渠道中的差异化进入方式与陈列识别重点。
| 2个新品开发建议与产品策略 | 新品定位与产品角色定义 | 分别定义咖啡软糖与脆皮软糖的产品角色、目标消费场景、核心人群和渠道任务。；明确两个新品在鸿诚产品结构中的价值位置、差异化切入点和货架沟通任务。 | 咖啡软糖开发建议；脆皮软糖开发建议；产品定位、卖点、命名方向与规格建议
|  | 产品开发建议与核心卖点提炼 | 围绕咖啡软糖与脆皮软糖，提出口味、形态、规格、价值表达和研发优化建议。；分别提炼可直接转化为包装正面信息和销售沟通的核心卖点。
|  | 产品名与包装沟通主张建议 | 围绕两个新品定位，提出产品命名方向、包装主标题、利益点表达和辅助信息层级。；为咖啡软糖与脆皮软糖后续包装创意、包装延展和系列化表达提供内容依据。
第二阶段｜包装策略、包装设计与落地输出 | 阶段费用 | 待补充 | 阶段周期 | 待确认
阶段交付物 | 《包装策划方案》；《包装设计方案》；包装效果图；包装延展方案；包装展开文件 / 制作文件；数码打样与印刷跟进反馈
阶段 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付物 | 服务部门 | 负责人
第二阶段｜包装策略、包装设计与落地输出 | 包装沟通策略 | 产品价值优势深度挖掘 | 将咖啡软糖与脆皮软糖的产品策略转化为包装端可表达、可识别、可购买的沟通内容。；分别梳理两个新品包装正面、侧面、背面应承担的信息任务和转化顺序。 | 包装信息层级；包装沟通策略
|  | 包装信息层级梳理 | 确定品牌、品名、品类、核心卖点、规格、口味与辅助信息的层级关系。；形成2个新品包装设计前的内容框架，避免设计阶段信息堆叠或主次失衡。
| 包装创意与视觉方向 | 包装创意发散与风格定位 | 基于咖啡软糖与脆皮软糖的定位、卖点与目标渠道，提出包装视觉风格和创意表达方向。；明确两个新品在货架中的识别方式、差异化视觉符号和系列延展关系。 | 咖啡软糖包装创意方向；脆皮软糖包装创意方向；系列包装风格定位；包装效果图
|  | 包装画面设计与效果图提报 | 完成咖啡软糖与脆皮软糖包装主视觉画面设计，并输出用于提报沟通的包装效果图。；根据反馈进行必要优化，使策略表达、视觉识别、系列关系和包装信息形成统一方案。
| 包装延展与制作落地 | 包装延展、展开平面优化与制作文件输出 | 根据最终包装设计，完成咖啡软糖与脆皮软糖的包装延展、展开图和制作文件整理。；覆盖必要的口味、规格或系列延展，输出可用于后续打样与印刷沟通的制作文件。 | 包装延展设计；包装展开文件；包装制作文件；工艺及材质建议；数码打样与印刷跟进反馈
|  | 包装工艺及材质建议 | 结合产品定位、成本约束和货架表现，提出包装材质、工艺和呈现效果建议。；协助判断包装落地中的视觉还原、成本与制作风险。
|  | 包装打样与印刷跟进 | 正式纳入数码样打样反馈、印前沟通、印刷文件确认和印刷效果跟进。；协助客户判断打样偏差、颜色还原、材质工艺和最终印刷落地风险。
备注说明
本报价不包含注册费用、检测费用、版权购买、摄影、插画、3D建模、正式打样实物费、印刷生产费、施工、媒介投放及其他第三方费用，除非双方另行书面确认。
包装延展范围需根据最终SKU数量、口味数量、规格数量、包装形态和印厂要求确认。
打样与印刷跟进已纳入正式报价服务范围；第三方打样、制版、印刷和物流等实际费用由客户另行承担。
以上内容为v2草案，价格、周期、延展数量、打样次数和印刷跟进深度待进一步确认。