## 基本信息
项目名称 | 丹夫年度整合营销合作报价方案
报价日期 | 2026/5/25
报价金额 | 70万

## 项目结构
版块 | 项目 | 任务 | 说明 | 交付成果 | 服务部门 | 负责人
项目共识 | 项目背景梳理 | 上一阶段成果回顾 | 基于上一轮已完成的品牌屋、品牌定位与品牌基础体系成果，统一本轮合作的承接起点 | 项目背景梳理结论 | 项目管理部门 | 林清
项目共识 | 项目背景梳理 | 本轮诉求确认 | 明确客户本轮重点不在重新定义品牌，而在于品牌成果如何真正落地到年度整合营销中 | 项目背景梳理结论 | 项目管理部门 | 林清
项目共识 | 项目范围确认 | 营销落地目标对齐 | 确认本轮将围绕年度主线、重点节点、终端场景与渠道传播建立整体营销框架 | 项目目标共识 | 项目管理部门 | 林清
调研洞察 | 终端需求研究 | 客户需求访谈 | 与企业端客户进行深度访谈，了解品牌成果在终端落地过程中最真实的使用场景与核心诉求 | 终端需求与渠道现状总结 | 策略部 | 涂是淦
调研洞察 | 渠道研究 | 终端场景与触点分析 | 梳理消费者在终端场景中接触品牌与产品的关键触点 | 渠道调研报告 | 策略部 | 涂是淦
策略创意 | 营销主线规划 | 营销阵地规划 | 围绕终端、节点与全年节奏建立整合营销主线 | 年度整合营销规划 | 策略部/创意部 | 涂是淦/王桦莹
策略创意 | 终端活动设计 | 节点规划 | 梳理全年适合推进的节点主题与终端动作 | 终端活动规划方案 | 策略部/创意部 | 涂是淦/王桦莹
策略创意 | 品类分析与传播表达规划 | 品类结构分析 | 围绕薄脆、华夫脆、威化等重点品类梳理产品结构、市场角色与传播优先级 | 品类分析结论 | 策略部 | 涂是淦
执行标准 | 终端执行体系 | 终端陈列执行指引 | 把规划内容沉淀成销售、市场和终端执行方都能理解的标准文件 | 终端执行指引与标准 | 创意部 | 王桦莹
营销落地 | 主KV体系规划 | 年度营销主KV策划 | 围绕年度整合营销主线建立年度主KV的主题、结构与核心表达 | 年度主KV策划与设计建议 | 创意部 | 王桦莹

## 核心交付成果
序号 | 交付成果 | 说明
01 | 年度整合营销总方案 | 明确年度营销主轴、核心传播主张、重点产品角色与重点节点规划
02 | 年度营销地图/节奏推进表 | 形成12个月营销节奏、阶段目标、节点动作与产品场景渠道匹配关系
03 | 品类分析与传播判断成果 | 围绕"华夫"主张，梳理薄脆、华夫脆、威化等重点品类的结构判断、年度角色分工与传播表达承接关系
04 | 重点品类年度推进建议 | 明确哪些品类主推、哪些节点重点发力、哪些渠道优先承接，让资源配置更聚焦
05 | 年度主KV策划与设计建议 | 建立年度主视觉主题、结构与核心表达，形成全年视觉统一识别
06 | 关键营销节点主KV策划与设计建议 | 围绕重点节点建立节点主视觉及延展应用方向，支撑后续传播与设计执行